## Ｒ3年度機器更改_20210322
納付金算定システム作業分担表（Ｒ３年度機器更改） | [5 empty] | 最終更新日：2021/3/22
区分 | 作業名 |  | 調達業者 | 連合会 | 運用委託業者 （リウコム） | 沖縄県
入札準備 ～契約締結 | 1 | 機器設置場所決定（LAN敷設有無・電源確保） |  | △ | ○ | ○
| 2 | 調達仕様書作成 |  | ○
| 3 | 調達入札・決定 |  | ○
| 4 | 機器調達契約 | ○ | ○
作業実施計画 | 1 | 作業実施計画作成 | ○
環境構築準備 | 1 | テスト仕様書兼結果確認書作成（機器構築） ※１ | ○
| 2 | テスト仕様書兼結果確認書作成（アプリケーション） ※１ |  |  | 〇
| 3 | ネットワーク機器・ベンダ固有製品の設計 | ○
| 4 | 導入手順書作成（バックアップ・リストア運用） ※2 | ○
| 5 | 導入資材作成（構築用スクリプト、コンフィグ）（バックアップ・リストア運用） | ○
| 6 | 運用スクリプト・手順書作成（バックアップ・リストア運用） | ○
物品の調達 | 1 | 調達機器一式の確保 | ○
| 2 | インストールメディア一式の準備 | ○
環境構築／ 本設置・現地設定 | 1 | 調達した機器の現地設置、結線（沖縄県庁 及び リウコムデータセンター） | ○ |  | △ | △
| 2 | 環境構築（導入手順書 または インストールガイド（機器構築編）に従う） | ○
| 3 | ネットワークの接続、設定 ※3 | ○
| 4 | 初期動作確認試験 ※4 | ○
| 5 | テスト仕様書兼結果確認書に基づく結果確認（機器構築） | ○
| 6 | システムバックアップ・リカバリメディア作成（環境構築後） | ○
| 7 | 電源系統図作成 | ○
| 8 | ラック搭載図作成 | ○
| 9 | ケーブル結線図作成 | ○
| 10 | ラベル対応表作成 | ○
| 11 | 諸元表作成 | ○
| 12 | ハードウェア搭載図 | ○
| 13 | ライセンス一覧作成 | ○
| 14 | シリアル番号一覧作成 | ○
| 15 | 納品物一覧作成 | ○
| 16 | 検収 | ○ | ○
システム インストール | 1 | アプリケーションインストール（手順は「インストールガイド（アプリケーション編）」等を参照） |  |  | ○
| 2 | システムバックアップ作成（アプリケーションインストール後）バックアップ先：外付けHDD |  |  | ○
| 3 | データ移行（手順は、「データ移行手順書」等を参照） |  |  | ○
| 4 | テスト仕様書兼結果確認書に基づく結果確認（アプリケーション） |  |  | ○
| 5 | 準備テスト（切替リハーサル含む） |  | △ | ○ | △
| 6 | 検収 |  | ○ | ○
運用支援 | 1 | 説明会実施支援 |  | △ | △ | ○
| 2 | 連携データ等抽出・投入 |  | △ | ○
| 3 | サーバハウジング |  | △ | ○
| 4 | ネットワーク運用管理 |  | △ | ○
○：担当、△：支援 |  | ※1 環境構築が正常に行えたことを国保連合会に示すための文書。
※2 自動的に意図するフォルダ構成を作成するための構築用スクリプトや、ネットワーク機器の設定情報。
※3 保険者ネットワークへの接続、Sophosのインストール作業等の環境構築。
※4 サーバ等の機器が正常に動作することの確認。